## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2012
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [21 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [27 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych | [36 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [17 empty] | 5.Informacje dodatkowe |  |  |  |  | 6. Informacje dotyczące ankiety sprawozdawczej |  |  | Uwagi
Lp | status aglomeracji | typ danych w wierszu | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKPOŚK2010 | nr załącznika z AKPOŚK2010 | grupa RLM z AKPOŚK2010 | nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | grupa RLM zgodna z rozporządzeniem (uchwałą) | stan na 31.12.2012 r. |  |  |  |  | stan na 31.12.2012 r. | [6 empty] | czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób | ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej | stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane z przelewem wód burzowych | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2012 r. ( sanitarnej i ogólnospławnej) |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2012 r. (sanitarnej i ogólnospławnej) | liczba mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w 2012 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków) | szacunkowa ilość ścieków nieoczyszczanych powstających w aglomeracji | szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | szacunkowy udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w ściekach oczyszczanych |  | RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej |  |  | % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej | jaki przewiduje się % skanalizowania aglomeracji w 2015 r.? | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | status oczyszczalni | adres oczyszczalni (zawierający nr telefonu kontaktowego) | Nazwa odbiornika ścieków |  |  |  | przepustowość |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, |  |  | średnia wydajność oczyszczalni ścieków | % RLM obsługiwany przez oczyszczalnie scieków | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku, | ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika | rodzaj oczyszczalni obecnie | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | redukcja |  | inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków zakończone w roku 2012 w ramach KPOŚK | plan inwestycyjny w latach 2013-2015 | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2010 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji z kolumny 84 | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | termin realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu | [7 empty] | nakłady poniesione w 2012 r. | [9 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2012 r. | [7 empty] | dotyczy aglomeracji powyżej 10 000 RLM |  |  |  |  | Czy wszystkie gminy wchodzace w skład aglomeracji przekazały informację w ramach sprawozdania | Dotyczy gmin które nie przekazały danych na potrzeby sprawozdania | Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę w danej aglomeracji
[17 empty] | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne (przydomowe oczyszczlanie ścieków) | liczba przydomowych oczyszczalni scieków | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  | długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji
[58 empty] | średnia | maksymalna | docelowa (maksymalna) |  |  | projektowa wydajność oczyszczalni ścieków (maksymalna) | [6 empty] | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | azotu | fosforu | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  |  |  | razem (kol. 100 i 104) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje) |  | nazwa projektu finansowanego z funduszy strukturalnych ( środki unijne - POIŚ, RPO) w ramach którego została zrealizowana/jest/będzie realizowana inwestycja dotycząca oczyszczalni ścieków | czy w wyniku realizacji projektu zostanie zapewniony podwyższony stopień usuwania biogenów na oczyszczalniach? TAK/NIE | czy na terenie aglomeracji której dotyczył/dotyczy projekt (niezależnie od zakresu projektu), występują oczyszczalnie które NIE posiadaja podwyższonego usuwania biogenów? TAK/NIE | należy wpisac nazwy oczyszczalni z terenu całej aglomeracji, na obszarze której prowadzony był/prowadzony jest projekt, które NIE mają podwyższonego usuwania biogenów (nazwa+Id_oczyszczalni) | Rok zakończenia projektu
[22 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [11 empty] | RLM mieszkańców | RLM przemysłu | RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji | [13 empty] | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [34 empty] | ilość | sposób zagospodarowania | ogółem (kol. 101 - 103) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem (kol. 105- 108) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z inwestycjami na oczyszczalni | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa | [6 empty] | Wymienić imiennie gminy oraz podać przyczyny braku przekazania danych w ramach sprawozdania
[22 empty] | [km] | [9 empty] | [km] |  |  |  | [tys m3/r] |  |  |  |  | % | % RLM | % | % RLM | [RLM] |  |  | [% RLM] | [% RLM] |  |  |  |  | I rzędu | II rzędu | III rzędu | bezpośredni odbiornik | [m3/d] |  |  |  |  | [RLM] | [RLM] | [% RLM] | [tys m3/r] |  | (należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | ( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia) | [mgO2/l] |  | [mg/l] |  |  | [mgO2/l] |  | [mg/l] |  |  | [%] |  | (BN, M, MO, R, RM) | (BN, M, MO, R, RM. L) | [6 empty] | [Mg/rok] | [8 empty] | [tys. zł] |  |  |  | [tys. zł] | [5 empty] | [tys. zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Suma
Wszystkie aglomeracje, które przekazały sprawozdanie (liczba) :
Aglomeracje, które nie przekazały sprawozdania (imiennie)
Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu osoby tworzącej zbiorczą tabelę w Urzędzie Marszałkowskim