# Załącznik nr 1 do projektu umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa wykonania dokumentu wdrożeniowego
„Założenia systemu wsparcia nowoczesnego rolnictwa szklarniowego”
wraz z działaniami zarządczymi i koordynacyjnymi niezbędnymi do jego wykonania 
oraz organizacja konferencji promującej ww. dokument wdrożeniowy.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania:

- I etap Zamówienia:

- działania zarządcze i koordynacyjne niezbędne do wykonania dokumentu wdrożeniowego pn.: „Założenia systemu wsparcia nowoczesnego rolnictwa szklarniowego”;

- wykonanie ww. dokumentu wdrożeniowego;

- II etap Zamówienia:

- organizacja konferencji promującej wykonany dokument wdrożeniowy.

- Działania zarządcze i koordynacyjne, niezbędne do wykonania ww. dokumentu wdrożeniowego oraz do jego promocji, obejmują:

  - fazę wstępną dotyczącą organizacji merytorycznej jednego, co najmniej trzygodzinnego, spotkania z potencjonalnymi interesariuszami projektu 
(co najmniej 20 osób) z subregionu bełchatowskiego, przede wszystkim 
z sektora rolniczego, w celu konsultacji różnych rozwiązań, opinii i wniosków 
w zakresie np. kierunków/metod rekultywacji gruntów w kierunku rolniczym, 
w tym na potrzeby rolnictwa szklarniowego.

Faza ta obejmuje:

- zapewnienie udziału min. 2  ekspertów, zaproponowanych przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, posiadających doświadczenie w zakresie nowoczesnych systemów szklarniowych;

- przygotowanie propozycji programu ww. spotkania w uzgodnieniu 
z Zamawiającym;

- przygotowanie propozycji uczestników ww. spotkania;

- przygotowanie propozycji zaproszenia do uczestników ww. spotkania 
(wysyłka zaproszeń po stronie Zamawiającego);

- przygotowanie listy obecności dokumentującej odbycie ww. spotkania;

- przygotowanie wniosków z ww. spotkania w formie notatki;

- organizacja ww. spotkania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy na realizację niniejszej usługi.

Miejsce spotkania oraz catering zapewnia Zamawiający. 
Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją pkt 2a.

  - fazę końcową dotyczącą organizacji konferencji (co najmniej 50 uczestników), promującej wykonany ww. dokument wdrożeniowy.

Faza ta obejmuje:

- zapewnienie udziału min. 3 ekspertów, zaproponowanych przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. uczestniczących w wykonaniu ww. dokumentu wdrożeniowego;

- przygotowanie propozycji programu ww. konferencji w uzgodnieniu 
z Zamawiającym;

- przygotowanie propozycji listy uczestników ww. konferencji;

- przygotowanie propozycji zaproszenia uczestników ww. konferencji 
(wysyłka zaproszeń po stronie Zamawiającego);

- przygotowanie listy obecności dokumentującej odbycie ww. konferencji;

- zapewnienie prezentacji multimedialnych od wszystkich prelegentów konferencji;

- organizacja ww. konferencji do końca I kwartału 2026 r. w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

Miejsce spotkania oraz catering zapewnia Zamawiający. 
Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją pkt 2b.

- Dokument wdrożeniowy pn.: „Założenia systemu wsparcia nowoczesnego rolnictwa szklarniowego” musi zawierać następujące punkty:

  - Analiza możliwości zrównoważonej produkcji żywności w systemie upraw szklarniowych jako metody efektywnie wykorzystującej zasoby naturalne na terenie 35 gmin z podregionu regionu piotrkowskiego i sieradzkiego, zwanym 
w „Strategii rozwoju Województwa Łódzkiego 2030” Obszarem Nowej Energii.

  - Analiza aspektów technicznych systemów szklarniowych do bezglebowego hydroponicznego systemu uprawy mikroliści, warzyw liściowych i ziół 
lub innych roślin.

  - Podłoża do upraw bezglebowych w szklarniach, w tym na bazie węgla brunatnego.

  - Propozycje rozwiązań organizacyjnych uprawy mikroliści, warzyw liściowych 
i ziół lub innych roślin.

  - Zapotrzebowanie na miejsca pracy w uprawie mikroliści, warzyw liściowych 
i ziół lub innych roślin.

  - Analiza kosztów produkcji i sprzedaży uprawy mikroliści, warzyw liściowych 
i ziół lub innych roślin.

  - Analiza rynku i popytu na mikroliście, warzywa liściowe i zioła lub inne rośliny uprawiane w szklarniach.

  - Źródła finansowania obiektów szklarniowych.

  - Lista potencjalnych partnerów zainteresowanych budową obiektów szklarniowych.

  - Program funkcjonalno-użytkowy dla szklarni o powierzchni nie mniejszej 
niż 10 000 m2 typu Venlo o kącie nachylenia dachu 22-23o i zoptymalizowanej konstrukcji pozwalającej na dostarczenie do roślin maksymalnej ilości światła.

  - Konstrukcja szklarni powinna być wykonana z profili stalowych ocynkowanych stanowiących konstrukcję nośną i profili aluminiowych stanowiących obudowę, wypełnionych szkłem ogrodniczym typu ,,float 4mm’’.

  - Szklarnia powinna umożliwiać uprawę mikroliści, warzyw liściowych lub ziół.

  - Szklarnia powinna być wyposażona w:

    - automatyczny system wentylacji dachowej;

    - automatyczny system kurtyn cieniująco-termoizolacyjnych;

    - automatyczny system ogrzewania;

    - bezglebowy hydroponiczny system uprawy roślin 
(stoły uprawowe, rynny uprawowe);

    - automatyczny system nawadniania roślin wyposażony w mikser nawozowy sterowany komputerowo wraz odzyskiem i recyrkulacją niezużytej pożywki;

    - system odzysku wody deszczowej dla potrzeb nawadniania roślin;

    - komputerowy system sterowania klimatem i nawadnianiem roślin;

    - system doświetlania asymilacyjnego roślin;

    - instalację zasilającą elektryczną;

    - instalację automatyki.

  - Szklarnia powinna posiadać:

    - instalację odgromową;

    - sieć bezprzewodową w standardzie Wi-Fi 6;

    - instalację wodociągową, kanalizacyjną i kanalizacji deszczowej;

    - przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, odbioru wody deszczowej;

    - przyłącze światłowodowe;

    - oświetlenie (podstawowe, awaryjne, doświetlanie LED odpowiednie do uprawy mikroliści, warzyw liściowych, ziół lub innych roślin);

    - dozownik proporcjonalny do nawożenia roślin;

    - sterownik nawodnieniowy;

    - instalację podawania i recyrkulacji pożywki;

    - instalację zamgławiającą;

    - instalację grzewczą;

    - klimatyzację;

    - kontrolę dostępu.

  - W szklarni należy przewidzieć wykorzystanie OZE wraz z systemami magazynowania do zasilania szklarni w energię elektryczną.

  - W szklarni należy przewidzieć wykorzystanie technologii 5.0 – 
analiza danych w chmurze obliczeniowej bezprzewodowej transmisji danych;

- Wszelkie użyte w tekście nazwy własne nie oznaczają konieczności zastosowania 
konkretnego produktu a jedynie stanowią odniesienie do minimalnego, 
wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości parametrów technicznych bądź standardu estetycznego i mogą zostać zastąpione przez dowolny produkt lub materiał 
o cechach odpowiadających lub przewyższających przywołany przykład.

- Jakiekolwiek odstępstwa od parametrów jakościowych, przyjętych przez Zamawiającego są możliwe jedynie za jego pisemną zgodą i po wykazaniu, 
że zmiana powoduje poprawę warunków (np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizacji inwestycji lub eksploatacji obiektu.

- UZASADNIENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Województwo Łódzkie jest współbeneficjentem projektu „LIFE AFTER COAL PL – 
Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego na podstawie umowy nr DSK 13/2023, 
zawartej 7 sierpnia 2023 r. pomiędzy Beneficjentem Koordynującym – Województwem Wielkopolskim a Współbeneficjentem – Województwem Łódzkim.

- W ramach ww. projektu jest realizowane zadanie T.3.3. „Pilotażowe działania dostosowawcze w zakresie rolnictwa – system wsparcia nowoczesnego rolnictwa szklarniowego”, obejmujące m.in. analizę:

- aspektów technicznych systemów szklarniowych, w tym hydroponiki, 
czyli uprawy bezglebowej;

- możliwości lokalizowania i rozbudowy systemów szklarniowych na terenach wyłączonych z działalności energetyki;

- wykorzystania OZE wraz z systemami magazynowania do zasilania szklarni 
w energię elektryczną.

- W wyniku prac koncepcyjnych i analitycznych – w tym wywiadu z mieszkańcami 
i przedsiębiorcami pod kątem przekwalifikowania uruchamiania, rozbudowy 
i utrzymania nowoczesnych systemów szklarniowych zostanie wykonany dokument wdrożeniowy pn.: „Założenia systemu wsparcia nowoczesnego rolnictwa szklarniowego”.

- Wykonanie tego rodzaju dokumentu wymaga wszechstronnego podejścia oraz wiedzy specjalistycznej i dlatego niezbędne jest wsparcie zespołu eksperckiego 
posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe i doświadczenie w tym zakresie.

- ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUGI

- Realizacja zamówienia będzie obejmować:

- realizację działań zarządczych i koordynacyjnych niezbędnych do wykonania dokumentu wdrożeniowego „Założenia systemu wsparcia nowoczesnego rolnictwa szklarniowego”, wymienionych w pkt I 2;

- wykonanie ww. dokumentu wdrożeniowego, złożonego z następujących elementów:

  - Strona tytułowa oraz spis treści.

  - Streszczenie zawierające wszystkie najważniejsze wnioski (max. 2 strony).

  - Wprowadzenie – opis przedmiotu, głównych założeń, celu opracowania.

  - Analiza możliwości zrównoważonej produkcji żywności w systemie upraw szklarniowych jako metody efektywnie wykorzystującej zasoby naturalne 
na terenie 35 gmin z podregionu regionu piotrkowskiego i sieradzkiego, 
zwanym w „Strategii rozwoju Województwa Łódzkiego 2030” 
Obszarem Nowej Energii.

  - Analiza aspektów technicznych systemów szklarniowych do bezglebowego hydroponicznego systemu uprawy mikroliści, warzyw liściowych, ziół lub innych roślin.

  - Podłoża do upraw bezglebowych, w tym na bazie węgla brunatnego.

- propozycja rozmieszczenia obiektów szklarniowych na terenach wskazanych 
w opracowaniu „Mapowanie obszarów zdegradowanych pod kątem możliwości budowy szklarni z nowoczesnymi systemami uprawy roślin pod osłonami na terenie 35 gmin 
z podregionu regionu piotrkowskiego i sieradzkiego”, wykonanym przez IUNG-PIB 
w Puławach w ramach pierwszego etapu projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, 
czyli na terenie:

- gmin: Bełchatów, Gorzkowice, Kiełczygłów, Ładzice, Radomsko, Rozprza, Rusiec i Szczerców;

- miast: Bełchatów i Radomsko.

  - Propozycje rozwiązań organizacyjnych uprawy szklarniowej
mikroliści, warzyw liściowych, ziół lub innych roślin uprawianych.

  - Zapotrzebowanie na miejsca pracy w uprawie szklarniowej 
mikroliści, warzyw liściowych, ziół lub innych roślin.

  - Analiza kosztów produkcji i sprzedaży 
mikroliści, warzyw liściowych, ziół lub innych roślin uprawianych w szklarniach.

  - Analiza rynku i popytu na mikroliście, warzywa liściowe, zioła 
lub inne rośliny uprawiane w szklarniach.

  - Możliwe formy finansowania budowy szklarni 
ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych.

  - Lista potencjalnych partnerów biznesowych i inwestorów.

  - Wnioski i rekomendacje.

  - Literatura.

- Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego szklarni spełniającego wymogi, 
o których mowa w pkt I 3j, w postaci załącznika do ww. dokumentu wdrożeniowego.

- Forma raportu końcowego

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać raport Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail i pendrive) oraz w wersji papierowej (2 egzemplarze).

- Raport będzie obejmował min. 30 stron maszynopisu zapisanego w edytorze tekstu Microsoft Word.

- Dane w raporcie powinny zostać również zaprezentowane za pomocą tabel, wykresów i map.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami, które wynikają 
z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.), 
w tym z wytycznymi określonymi w załączniku do tej ustawy.

- FINANSOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Projekt jest finansowany ze środków projektu LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2030”.

- Zadanie: WP3. Numer podzadania: T.3.3. Nazwa podzadania: 
Pilotażowe działania dostosowawcze w zakresie rolnictwa – 
system wsparcia nowoczesnego rolnictwa szklarniowego.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Realizacja usługi:

- I etap Zamówienia

- działania zarządcze i koordynacyjne, niezbędne do wykonania 
dokumentu wdrożeniowego „Założenia systemu wsparcia nowoczesnego rolnictwa szklarniowego” – w terminie 6 tygodni od dnia podpisania Umowy;

- wykonanie ww. dokumentu wdrożeniowego – w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

- II etap Zamówienia

- organizacja konferencji promującej wykonany dokument wdrożeniowy – 
w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

- Współpraca z Zamawiającym

- Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji wykonania 
dokumentu wdrożeniowego oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:

- sporządzenie harmonogramu realizacji usługi;

- wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych;

- konsultowania metodologii i narzędzi używanych 
do wykonania dokumentu wdrożeniowego;

- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym 
(spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny i e-mail);

- informowania o postępie prac, pojawiających się problemach 
i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji 
dokumentu wdrożeniowego – na bieżąco.

- KOD CPV

# 71621000-7 – Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej