HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

| Lp. | Etap | Czas przekazania zadania (w dniach kalendarzowych) | Termin przekazania liczony od (w dniach kalendarzowych) | Częściowy % wartości wynagrodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Etap I – Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści | 60 | Podpisania umowy | 70 |
| 2 | Etap II – Wsparcie wnioskodawcy na etapie oceny wniosku o dofinansowanie | 270* | Od odbioru Etapu I | 30 |
| SUMA |  |  |  | 100 |

*) termin maksymalny - uzależnione od zakończenia oceny wniosku o dofinansowanie,