**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Etap** | **Czas przekazania zadania**  **(w dniach kalendarzowych)** | **Termin przekazania liczony od**  **(w dniach kalendarzowych)** | **Częściowy % wartości wynagrodzenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Etap I – Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści | 60 | Podpisania umowy | 70 |
| 2 | Etap II – Wsparcie wnioskodawcy na etapie oceny wniosku o dofinansowanie | 270\* | Od odbioru Etapu I | 30 |
| **SUMA** | | | | **100** |

\*) termin maksymalny - uzależnione od zakończenia oceny wniosku o dofinansowanie,